## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
|  |  | Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de epica | Descripción de la épica | Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
1 | publicación de un debate | 2016-01-01 | Como un creador | Necesito publicar mi opinion/punto de vista sobre un tema | Con la finalidad de permitir el inicio de un debate entre diferentes personas | 1.1.1 | Publicación del dabate en la red | En caso que el usuario publique un debate | cuando describa el debate y seleccione publicar | el sistema publicará el debate en la red y estará disponible para ser visualizado. los usuarios registrados podrán responder /argumentar una sola ves
[6 empty] | 1.1.2 | publicación del debate en el muro de Facebook | En caso que el usuario comparta el debate | cuando publique el debate y el usuario acepte compartir en su muro | el sistema deberá solicitar la autorización de publicación en el muro del usuario y luego mostrar en su muro el nuevo debate de éste creado en la Red de Debate
|  | 1.2 | como un creador | Necesito poner reglas personalizadas al debate | con la finalidad de personalizar y/o establecer condiciones en el debate creado, dependiendo de las características del tema | 1.2.1 | debate anónimo | en caso de que el usuario seleccione el debate como anónimo | cuando se responda el debate | el sistema no mostrará los nombres de los participantes en el debate, pero estos estarán identificados bajo un id en caso de cometer una infracción. En el debate se debe indicar que es "Anónimo".
[6 empty] | 1.2.2 | límite de caracteres | En caso que el usuario defina un número de caracteres máximo por respuesta | cuando se responda al debate | el sistema deberá contar el número de caracteres de cada respuesta al debate, colocando un contador informativo al participante. No permitiendo la publicación si la cantidad excede el máximo.
[6 empty] | 1.2.3 | tiempo limitado de apertura | En caso que se defina un límite de tiempo para participar en el debate | cuando se cumpla el tiempo establecido | El sistema deberá cerrar el debate en la fecha y hora que establezca el usuario creador del debate, dejando el debate publicado pero sin opciones de participar en él, en ninguna modalidad
[6 empty] | 1.2.4 | debate privado | En caso que se defina un grupo cerrado de participantes | cuando se inicie el debate | El sistema no mostrará el debate al público, solo a los participantes que estén registrados en la red y estén incluidos en el debate por el creador
2 | debate | 2.1 | como un creador | Necesito solicitar una retroalimentación a mis conocidos sobre un tema | Con la finalidad de notificar de manera personalizada la existencia del debate | 2.1.1 | notificación vía facebook a los seleccionados no participantes de la red | En caso que se haya seleccionado 1 o más "amigos de Facebook" que no pertencezca a la Red, para compartir el debate | cuando se haya creado el debate y se seleccionen "amigos invitados" | el sistema deberá buscar los amigos de Facebook solicitados y enviar una notificación de la invitación a unirse a la red de debate y participar del debate al que han sido invitados
[6 empty] | 2.1.2 | notificación vía facebook a los seleccionados participantes de la red | En caso que se haya seleccionado 1 o más "amigos de Facebook" que pertenezcan a la red para compartir el debate | cuando se haya creado el debate y se seleccionen "amigos invitados" | el sistema deberá buscar los amigos de Facebook solicitados y enviar una notificación de la invitación a participar del debate
|  | 2016-02-02 | como un participante | Necesito participar de los debates de manera anónima | con la finalidad no ser identificado de manera pública | 2.2.1 | definir respuesta anónima | en caso de que el usuario seleccione la respuesta como anónimo | cuando se responda el debate | el sistema no mostrará el nombres del participante en el debate, pero será identificados bajo un "id" en caso de cometer una infracción. el sistema solicitará un nombre de anonimato único que quedará registrado como su nombre de anónimo. Este nombre quedará enlazado con su identificación real
|  | 2016-03-02 | como un participante | Necesito publicar mi argumento / discurso | con la finalidad de responder un debate | 2.3.1 | respuesta al tema | en caso de que el usuario escriba un discurso | cuando se responda el debate | El sistema mostrará la respuesta bajo el argumento inicial, en orden a las que tengan mayor "apoyo"
[6 empty] | 2.3.2 | respuesta a pregunta del tema | en caso de que el usuario escriba una respuesta a la pregunta planteada en el tema | cuando se responda la pregunta | El sistema mostrará la respuesta en la pregunta correspondiente, al igual que los argumentos estos se ordenarán por orden de apoyo.
[6 empty] | 2.3.3 | difinir si es a favor | en caso de que el usuario esté a favor del argumento inicial | cuando se responda el debate o la pregunta | El sistema desbloqueará las estadísticas del debate y se mostrará la opción de crear un pregunta al equipo en contra o escribir su argumento, en la postura a favor
[6 empty] | 2.3.4 | difinir si es contra | en caso que el usuario esté en contra del argumento inicial | cuando se responda el debate o la pregunta | El sistema desbloqueará las estadísticas del debate y se mostrará la opción de crear un pregunta al equipo contrario o mostrar su argumento, en la postura que define
[6 empty] | 2.3.5 | reforzar la respuesta | en caso de que el usuario quiera volver a argumentar | cuando se responda el debate | El sistema permitirá que el usuario adjunte un argumento a su mismo argumento anterior.
|  | 2016-04-02 | como un participante | Necesito modificar / eliminar mi participación | con la finalidad de corregir un error | 2.4.1 | modificar mi argumento | en caso de que el usuario quiera modificar su argumento | cuando se seleccione "editar" | El sistema proporcionará la opción de Edición para que el participante modifique su argumento. El sistema mostrará el historial de ediciones.
[6 empty] | 2.4.2 | eliminar mi argumento | en caso de que el usuario defina eliminar su argumento | cuando se seleccione "eliminar" | El sistema eliminará el argumento del participante en el debate y pregunta seleccionada
[6 empty] | 2.4.3 | cambiar mi participación | en caso de que el usuario decida cambiar de posición su argumento | cuando cambie la opción que apoya | El sistema eliminará el argumento del "lado" al que pertenecía el argumento y lo agregará al "lado" contrario, a su argumento se le agregará un símbolo que indique "Cambió de opinión".
|  | 2016-05-02 | como un participante | Necesito publicar una pregunta | con la finalidad de cuestionar los argumentos | 2.5.1 | publicar pregunta | en caso que el usuario inicie una nueva discusión del mismo tema en base a una pregunta | cuando se responda un debate | El sistema mostrará la nueva pregunta planteada, el sistema permitirá a todos los participantes registrar un y solo un argumento a la pregunta
[6 empty] | 2.5.2 | notificar la pregunta al usuario en particular | En caso que el usuario que esté participando del debate desee notificar a un usuario con la pregunta. | Cuando cree una pregunta en un debate | El sistema mostrará una opción de agregar notificaciones a usuarios, donde desplegará una lista de los usuarios activos en el debate que podrán ser notificados.
|  | 2016-06-02 | como un participante | Necesito apoyar | con la finalidad de participar o apoyar una postura | 2.6.1 | votar sobre determinada postura en general | en caso que el usuario indique estar a favor o en contra en el debate | Cuando presione el botón "apoyar" en el lado correspondiente | El sistema tendrá a disposición un botón de "apoyo" para cada posición en el debate. cuando el observador define su lado podrá participar del debate dando su argumento en el "lado" correspondiente
|  | 2016-07-02 | como un participante | necesito reportar malas actitudes | con la finalidad de limpiar el debate de argumentos ofensivos | 2.7.1 | eliminar el comentario y bloquear al usuario | en caso que un usuario realice un comentario ofensivo que moleste a los demás usuarios | cuando un usuario presione el boton reportar en el comentario | El sistema ocultará el comentario y enviará el reporte al creador del debate quien tendrá la opción de eliminar permanentemente el comentario y el sistema bloqueará al usuario por un tiempo determinado.
3 | Puntuación | 2016-01-03 | Como un participante | Necesito dar una puntuación a un argumento | de que el argumento se destaque | 3.1.1 | votar por un argumento | en caso que el observador guste del argumento | cuando presione el boton "apoyar" en el argumento correspondiente | El sistema tendrá a disposición un botón "apoyo" en cada argumento de las posturas. Los argumentos se ordenarán por orden de "apoyos".
4 | Estadísticas | 4.1 | Como un participante | Necesito ver las estadísticas de un debate | de sacar una conclusión del tema | 4.1.1 | visualización de estadisticas en debate | en caso que le participante ya haya expresado su postura y aun no cierre el debate | cuando se seleccione el debate y se defina una postura | El sistema entregará las estadísticas momentaneas del debate, mostrando el número de participantes a favor y número de participantes en contra; número de argumentos a favor y número de argumentos en contra; número de apoyos al argumento más votado a favor y número de apoyos al argumento más votado en contra.
[6 empty] | 4.1.2 | visualización de estadisticas luego del cierre del debate | En caso que el debate esté cerrado y se quiera visualizar los resultados del debate | cuando se seleccione el debate y esté este cerrado | El sistema entregará las estadísticas definitivas del debate, mostrando el número de participantes a favor y número de participantes en contra; número de argumentos a favor y número de argumentos en contra; número de apoyos al argumento más votado a favor y número de apoyos al argumento más votado en contra.
Nota:
- Reemplazar las etiquetas [Rol], [Descripción de la Funcionalidad], [Descripción de razón o resultado] por el contenido del enunciado de la historia.
- Reemplazar las etiquetas [Título del escenario], [Contexto], [Evento] y [Resultado / Comportamiento] por el contenido de los criterios de aceptación.

## Instructivo HU
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el Proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], Desempeñando el rol de [Rol], Como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de Escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de Aceptación (Título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.

## Ejemplo HU
Historias de usuario y criterios de aceptación: Ejemplo
| Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
XX-XXXX-XXXX | Como un Cliente. | Necesito ver un listado de categorías de productos y poder seleccionar una categoría. | Con la finalidad de realizar busquedas de productos por categorías. | 1 | Categoría con al menos un producto. | En caso que una categoría tenga al menos un producto asociado. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el número de productos asociados.
|  |  |  | 2 | Categoría sin productos. | En caso que una categoría no tenga productos asociados. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el siguiente texto "Sin Productos asociados".
|  |  |  | 3 | Ordenamiento de las categorías | N/A | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | El sistema mostrará las categorías en orden alfabetico.

## Pila de Producto
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de epica | Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
#N/A | 1.1 | #N/A
| XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
| XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
| XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
| XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
| XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
| XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
| XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
| XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
| XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
| XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
| XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
| XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
| XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]

## Instructivo PP
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.

## Sprint
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
Tareas por escenario de historia de usuario
Identificador (ID) de sprint | Identificador (ID) de epica | Identificador (ID) de la Historia | Número (#) de Escenario | Identificador de tarea | Descrición de tarea | Dependencia a otras tareas | Responsable | Esfuerzo | Fecha termino estimada | Fecha de termino real
1 | #N/A | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1.1
|  |  | 1.1.1 | 1.1.1.2
|  |  | 1.1.1 | 1.1.1.3
|  |  | 1.1.1 | 1.1.1.4
|  |  | 1.1.2 | 1.1.2.1